## Hmg
| Poř. č. týdne od zahájení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| Poř.č. týdne v daném roce | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Rok | 1 20: 2018; 34 1: 2019; 86 1: 2020
Všeobecné
přejímka staveniště
přípravné práce | bar: 1 20 to 3 22
zahájení výstavby
dokončení stavby, předání díla a zahájení zkušebního provozu
SO | ČOV
SO_01.01 | Provozní objekt s aktivace | bar: 17 36 to 81 48; 85 52 to 89 4
SO_01.02 | Propojovací potrubí | bar: 39 6 to 50 17
SO_01.03 | Zpevněné plochy, oplocení a terénní úpravy | bar: 81 48 to 90 5
SO_01.04 | Přípojka vodovodu | bar: 21 40 to 24 43
SO_01.05 | přípojka elektro | bar: 21 40 to 25 44
PS | ČOV
PS 01 | strojní část | bar: 56 23 to 69 36; 76 43 to 78 45
PS 02.1 | MaR | bar: 65 32 to 82 49
PS 02.2 | elektro část | bar: 61 28 to 83 50
SO | Kanalizace
SO_02.01 | Kanalizační stoky a výtlaky
Stoka A | bar: 1 20 to 11 30; 17 36 to 59 26
Stoka A1 | bar: 1 20 to 33 52
Stoka A2 | bar: 1 20 to 59 26
Stoka A2-1 | bar: 13 32 to 16 35
Stoka A2-2 | bar: 17 36 to 33 52
Stoka A2-2.1 | bar: 28 47 to 33 52
Stoka A2-3 | bar: 8 27 to 33 52
Stoka A2-3.3 | bar: 21 40 to 24 43
Stoka A2-3.4 | bar: 25 44 to 29 48
Stoka A2-3.5 | bar: 39 6 to 43 10
Stoka A2-3.6 | bar: 44 11 to 47 14
Stoka A2-3.7 | bar: 48 15 to 52 19
Stoka A3 | bar: 47 14 to 68 35
Stoka A3-3.3 | bar: 56 23 to 68 35
Stoka A3-3.4 | bar: 56 23 to 68 35
Stoka A4 | bar: 12 31 to 16 35
Stoka A5 | bar: 38 5 to 42 9
Stoka A6 | bar: 60 27 to 68 35
Stoka A7 | bar: 43 10 to 45 12
Stoka A10 | bar: 60 27 to 68 35
Stoka A10.1 | bar: 60 27 to 68 35
Stoka C | bar: 43 10 to 46 13
Stoka D | bar: 47 14 to 55 22
Výtlak V1 | bar: 60 27 to 68 35
Oprava povrchů | bar: 69 36 to 83 50
SO_02.02 | Čerpací stanice | bar: 55 22 to 62 29
PS | ČS
ČS - strojně technologická část | bar: 63 30 to 64 31
ČS - část elektro a MaR | bar: 63 30 to 64 31
VRN | Celkem
celkem VRN 1, 1, 4, 5, ORN 3
Vypracováno v návaznosti na ZD a projektovou dokumentaci
Předpokládaná lhůta výstavby: 630 kalendářních dnů ode dne předání staveniště |  | 63 30: ............................................................................................... Zdeněk Žabenský stavbyvedoucí PORR a.s.
Po dokončení díla bude probíhat dvanáctiměsíční zkušební provoz ČOV
Postup realizace zakázky je v souladu s harmonogramem realizace zakázky
Uzlové body - milníky.
Milnik č. | 1 - předání staveniště na ČOV i kanalizaci
2 - Zahájení výstavby
3 - dokončení přípojky vodovodu
4 - strojní vystrojení ČS
5 - dokončení strojní části ČOV
6 - dokončení elektro ČOV
7 - komplexní vyzkoušení
8 - předání a převzetí díla, zahájení zkušebního provozu
2
1
5
6
4
8
3
7