## Pracovní harmongram
Název stavby: Hejná - stavba kanalizace a vodovodu
| Týdny roku 2023 | [27 empty] | Týdny roku 2024 | [51 empty] | Týdny roku 2025
Popis | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Stoka | červen + červenec | [5 empty] | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen
| Pokládka, motáž kanalizace a vodovodu | [91 empty] | Komunikace | [8 empty] | Doklady
Předání staveniště
Přípravné práce, vytyčení sítí
Kanalizace
stoka A
stoka A1
stoka A2
stoka A2-1
stoka A2-2
stoka A2-1-1
stoka A2-3
stoka A2-4
stoka A3
stoka A4
stoka A4-1
stoka A5
stoka A6
stoka A6 - tl.kanalizace
stoka A6-1
stoka A6-1-1
stoka A7
Propojovací potrubí pro ČOV - ODPAD
Stoky celkem
Přípojky DN 150
Přípojky DN 200
Přípojky celkem
Komplet stoky a přípojky
Vodovod
Řad
Řad 1
Řad 2
Řad 2-1
Řad 3
Řad 4
Řad 5
Řad 5-1
Řad 6
Řad 7
Řad 7-1
Řad 7-2
Řad 7-3
Řad 7-4
Řad 7-4-1
Řad 7-5
Vod. přípojky
Celkem vodovod
Přívodní potrubí z vrtu DN 63
Přepadní potrubí z VDJ DN 63
Elektro přípojka vrt - VDJ
Elektro přípojka TRAFO - VDJ

## Finanční harmonogram
Název stavby: Hejná - stavba kanalizace a vodovodu
Finanční harmonogram
Měsíc | Částka (Kč)
Července 2023 | 3000000
Srpen | 2200000
Září | 2220000
Říjen | 2200000
Listopad | 2000000
Prosinec | 2300000
Leden 2024 | 3600000
Únor | 3000000
Březen | 4300000
Duben | 4600000
Květen | 4600000
Červen | 4600000
Červenec | 4700000
Srpen | 1821354
Září | 1500000
Říjen | 1400000
Listopad | 1000000
Prosinec
Leden 2025
Únor
Březen | 1000000
Duben | 1000000
Celkem | 51041354